## Feuille 1
priorité/phase | Création Questionnaire | Passage Questionnaire | Gestion Questionnaires | Analyse Réponses
Must | US-1 | US-2 | US-8 | US-12
Should |  |  | US3.3, US3.4, US-11, US-13, US-15 | US-4, US-9
Could |  |  | US3.1, US3.2, | US-14
Won't |  |  | US-7
US-1 | Une fonction essentielle (valuable), vérifiable (testable, il y a des éléments de tests donnés), estimable (on a une idée de l'effort requis pour la construire), pas trop grosse (ce n'est pas plusieurs fonctions), indépendante (la réaliser, répondre au besoin, ne dépend pas d'autres stories) et négociable (on peut discuter de sa priorité, de sa forme, etc. ; ce n'est pas une contrainte). C'est aussi un Must : sans elle, le logiciel n'existe pas.
US-2 | Répondre au questionnaire est aussi indépendant, essentiel, estimable, négociable et testable. On aurait possiblement pu vouloir séparer cette US en plusieurs (on veut pouvoir répondre à un questionnaire sur un ordinateur et sur un téléphone portable), afin de pouvoir avoir des priorités différentes. C'est déjà un choix de développement de ne pas le faire. C'est un Must, c'est une fonction centrale du logiciel.
US-3 | Cette US-3 est trop vague, car elle est trop large. C'est une famille de fonctions/besoins, pas un besoin précis. On devrait la découper en plusieurs US (et donc revoir avec les parties prenantes ce qu'elles sont plus précisément). Par exemple : US3.1 : supprimer un questionnaire, US3.2 : archiver un questionnaire, US3.3 : rendre le questionnaire visible/invisible, US3.4 : donner les droits en lecture/écriture sur un questionnaire à un collègue...
US-4 | Le besoin est présent, mais l'US n'est pas bien définie : la partie "afin de" répète la partie "je veux" et les conditions d'acceptation manquent de précision. Je le mets en Should, car il y a d'autres éléments d'analyse qui peuvent être plus prioritaires et celui-là n'est pas absolument nécessaire si on a d'autres moyens de récupérer les réponses.
US-5 | Ce n'est pas un besoin, c'est l'expression d'une solution technique. Il faut revoir avec les parties prenantes quel est le vrai besoin derrière cette demande (par exemple : pouvoir automatiser l'obtention des réponses / intégrer le logiciel à d'autres).
US-6 | Ce n'est pas testable : il n'y a pas de critère clair ici pour savoir si "agréable" est vérifié. C'est subjectif. Il faut donc préciser ce que ça veut dire.
US-7 | En conflit avec US-8 et les contraintes d'anonymat, de protection des données, etc. Si l'utilisateur veut pouvoir relancer les participants, il doit connaître au moins leur adresse email, ce qu'il ne devrait pas pouvoir faire. Une solution serait que seul le logiciel la connaisse et qu'il y ait une fonction "relancer" qui reste anonyme, mais pour éviter les complications possibles en termes de protection des données (RGPD), je vais mettre cette story en Won't.
US-8 | C'est une contrainte, donc elle n'est pas négociable. Par contre, elle doit bien être prise en compte.
US-9 | C'est négociable, vérifiable, estimable, petit et testable. Et ça semble important, donc c'est au moins en Should. Ce n'est pas indépendant, car US-10 demande presque exactement la même chose.
US-10 | Déjà couverte par US-9.
US-11 | C'est au moins mal formulé : "en tant que système"... le système n'est pas une partie prenante. Ce n'est pas vraiment un besoin, vu que ce n'est pas exprimé comme ce que le logiciel doit permettre/garantir à une partie prenante. Il faudrait au minimum revenir à la source (par exemple "en tant qu'analyste, je veux m'assurer de n'avoir qu'une réponse par participant afin d'avoir des données propres pour l'analyse"). Je le mets néanmoins en Should, sous l'hypothèse que c'est reformulé.
US-12 | Tout est bon, et les critères nous donnent une bonne base initiale de test. Je le mets en Must, même si le logiciel pourrait exister sans, car c'est central. C'est un choix qui est discutable.
US-13 | Tout est bon aussi. Placé en Should.
US-14 | Tout est bon, c'est justifié, vérifiable, etc. Je vais le placer en Could, car c'est quelque chose qui pourrait être fait hors du logiciel. C'est une fonction qui le rendrait meilleur, plus utile, etc., mais il pourrait exister sans.
US-15 | Tout est bon aussi. La priorité est un choix de développement ici : est-ce que c'est essentiel ou pas ? Je le place en Should, car je sais que si on voulait le faire plus tard, ne pas l'avoir anticipé risquerait de nous compliquer la vie.